Приложение №2

к приказу директора

МАОУ ДО «ЦДО «Олимп»

№ 475 от 18.11.2022г.

Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Сроки проведения | Ответственные | Результат |
| 1. | Подготовка условий для целевой модели наставничества педагогических работников | 1. Приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации МАОУ ДО «Центр дополнительного образования «Олимп»;  2. Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации МАОУ ДО «Центр дополнительного образования «Олимп» ;  3. Дорожная карта по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников;  4. Формирование рабочей группы по внедрению системы целевой модели наставничества педагогических работников, назначение куратора, утверждение состава Совета наставников, разработка | Январь | Директор МАОУ ДО «Центра дополнительного образования «Олимп» | Распорядительный акт, Положение о внедрении системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации |
| 2. |  | 1. Сбор информации о профессиональных запросах педагогических работников Центра;  2. Формирование и ведение банка наставляемых | При необходимости | Хубайбуллина Т.В, | Информационные и оценочные материалы  База наставляемых |
| 3. | Формирование и ведение банка наставников | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в Центре, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества;  2. Обеспечение письменного согласия на выполнение наставнических обязанностей;  3. Обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных;  4. Формирование и ведение банка наставников | Ежегодно  Сентябрь  Дополнительно по запросу | Хубайбуллина Т.В.  Чанышева А.Р. | Информационные и оценочные материалы  Согласия на выполнение наставнических обязанностей  Согласия на сбор и обработку персональных данных  База наставников |
| 4. | Отбор и обучение | 1. Анализ банка наставников;  2. Подготовка методических материалов (рекомендаций) для обеспечения; |  | Хубайбуллина Т.В.  Чанышева А.Р. | Аналитическая справка  Рекомендации по составлению персонализированной программы |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар | 1.Формирование наставнической пар/группы;  2.Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары | Октябрь | Чанышева А.Р. | Приказ о закреплении наставнической пары |
| 6. | Завершение персонализированной программы наставничества | 1.Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирования);  2.Проведение педагогического совета или семинара.  3. Выявление лучших практик наставничества | В течении учебного года | Хубайбуллина Т.В.  Чанышева А.Р. | Оценочный материал и информационно-аналитическая справка  Протокол педагогического совета, создвн реестр потенциальных наставников из педагогов МАОУ ДО «ЦДО «Олимп» |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий дорожной карты на сайте Центра | В течении учебного года | Чанышева А.Р. | Материал для размещения на сайте ЦДО «Олимп» |